муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад № 20 «Дружный хоровод» (Проект по реализации модели наставничества «Шаг вперед»)

Образовательная организация

Сведения об образовательной организации

| Полное наименование в соответствии с Уставом | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад № 20 «Дружный хоровод» |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование | МАДОУ 'ЦРР-Детский сад №20 'Дружный хоровод' |
| Муниципальное образование | Северодвинск (Городской округ) |
| Юридический адрес | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.61-А |
| Фактический адрес | 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.61-А |
| Ф.И.О. руководителя | Герасимова Лиана Валентиновна |
| Ф.И.О. координатора проекта | Кожина Анастасия Леонидовна, Поздякова Мария Николаевна |
| Контактный телефон | 8(818)453-63-20 |
| Сайт образовательной организации | http://дружныйхоровод.рф |
| Адрес электронной почты | buhdrugnyihorovod@mail.ru |

Проект

Общие сведения о проекте

| Название проекта | Проект по реализации модели наставничества «Шаг вперед» |
| --- | --- |
| Цель | Построение и реализация модели наставничества для участников образовательных отношений, вовлеченных в различные формы сопровождения, наставничества. |
| Задачи | • способствовать раскрытию личностного, творческого, профессионального потенциала каждого. педагога, поддержка индивидуальной образовательной траектории; • создавать успешную среду для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; • формировать открытое и эффективное сообщество образовательной организации, способное на комплексную поддержку ее деятельности; • создавать необходимые условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства и личностного роста педагога; • способствовать накоплению и тиражированию эффективных практик наставничества |
| Основная идея (идеи) проекта | Важность гармоничного и системного развития образования отражена в национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации. Этих целей невозможно достичь без создания системы поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенций. Эта система также должна способствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной ориентации молодых специалистов и повышению профессиональных компетенций педагогических работников. Проблемы педагогических работников: • проблемы адаптации молодого специалиста в новом коллективе, привыкания к новому социальному статусу; • проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания; • отсутствие мотивации к использованию новых технологий и недостаточное знание ими теории технологизации образования; • дефицит умения адаптировать новые технологии обучения к собственной педагогической деятельности; • отсутствие эффективного взаимодействия педагогических работников с узкими специалистами для решения профессиональных задач; • наличие факторов, влияющих на профессиональное выгорание педагогов – стрессы и тревожность, возникающие вследствие конфликтных ситуаций с администрацией, коллективом, другими участниками образовательных отношений; • отсутствие у педагогических работников профессиональных компетенций по работе с разными категориями детей. В дошкольном образовании происходит постепенная трансформация кадрового состава педагогических работников – в коллектив вливается много молодых специалистов, одновременно с этим сохраняется состав педагогов со средним и большим стажем педагогической деятельности. Наставничество является успешным и эффективным методом профессиональной адаптации, применяемым в дошкольном образовательном учреждении, способствующим становлению молодого специалиста. Адаптация молодого педагога проходит на рабочем месте под руководством наставника, который создает организационные, научно-методические и мотивационные условия для профессионального становления. Однако, мы сделали вывод, что традиционные формы наставничества не всегда приводят к нужным результатам. Педагоги со стажем, как и молодые специалисты, могут испытывать трудности в профессиональной деятельности. Разработанная модель наставничества, включающая в себя работу как с молодыми педагогами, так и с педагогами со стажем, позволит эффективно решать актуальные для конкретной организации задачи повышения профессиональной компетентности педагогов, сохранения кадрового потенциала образовательной организации, повышения качества дошкольного образования, а также позволит «обогатить» образовательное пространство дошкольной организации. |
| Обоснование значимости проекта | Актуальность проблемы наставничества педагогов в дошкольном образовании в последние годы приобретает всё большее значение. В условиях современных образовательных реалий, где высокий уровень профессионализма и инновационных подходов к обучению становится обязательным, наставничество выступает важным инструментом повышения квалификации. Благодаря наставничеству опытные педагоги способствуют передаче знаний, умений и навыков молодым специалистам, что, в свою очередь, положительно влияет на качество образовательного процесса в детском саду. Наставничество также способствует созданию поддерживающей и доверительной среды, где молодые педагоги могут открыто обсуждать свои трудности и получать конструктивные советы. Это помогает им быстрее адаптироваться, уберегая от профессионального выгорания и сомнений в своих способностях. В условиях непрерывных изменений в педагогической практике, необходимых для соответствия требованиям образовательных стандартов, эффективное наставничество становится ключевым фактором в формировании качественного педагогического состава. МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» г. Северодвинска может обобщить и распространить опыт работы по реализации модели наставничества. Разработанная модель будет включать правовые, управленческие, кадровые и содержательные аспекты, учитывать возможности методов наставничества, содержать инновационные форматы наставнических практик. Универсальный характер модели позволит перенести ее содержание на деятельность любой дошкольной образовательной организации. |

Описание реализации проекта

Вид проекта по количеству участников: коллективный.

Вид проекта по содержанию: интегративный.

Вид проекта по доминирующему виду проектной деятельности: практико-ориентированный.

По продолжительности: долгосрочный.

Характер контактов: педагогический коллектив МАДОУ.

Направление реализации проекта:

повышение качества образовательного процесса в ДОО, повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов и педагогов со стажем профессиональной деятельности.

Срок реализации проекта: 2025 – 2026 годы.

Ключевые слова: наставничество, формы наставничества, молодой специалист, наставник, профессиональные дефициты, индивидуальный образовательный маршрут, флеш-наставничество, реверсивное наставничество, тюториал-наставничество

Инновационность проекта состоит в активном применении современных форматов наставнической деятельности: флеш-наставничество, реверсивное наставничество, тьюториал-наставничество. Данные форматы применяются таким образом в педагогической деятельности МАДОУ, что в реализации проекта задействован весь педагогический коллектив: молодые специалисты как наставляемые, педагоги-наставники (формируется реестр наставников на базе МАДОУ), остальные педагоги посредством диагностики профессиональных дефицитов и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Исходные теоретические положения

В Национальном проекте «Образование» в числе прочих поставлены следующие задачи:

•	внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

•	формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

•	создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» определяет развитие наставничества педагогических кадров одним из ключевых направлений системы образования. По мнению авторов, наставничество является эффективным инструментом профессионального роста педагогических работников общего, среднего профессионального и дополнительного образования. В современной России существуют разнообразные практики наставничества педагогических работников, в которых сочетаются традиционные и инновационные черты.

Концепция развития наставничества в Российской Федерации (одобрена Решением президиума ФГБУ Российская академия образования от 29.06.2023) акцентирует внимание на том, что многообразие функций наставничества, форм его осуществления, задач, решаемых в ходе наставнической деятельности, обуславливает создание концепции и критериальной основы, раскрывающих сущностные характеристики наставничества и позволяющих выявлять эффективные наставнические практики, перспективные идеи развития наставничества в различных сферах. В то же время система наставничества пока не сложилась. Отсутствует координация между различными элементами наставничества, в том числе в системе непрерывного образования. Имеются проблемы дефицита квалифицированных кадров, готовых вести целевую подготовку наставников. Не разработаны теоретико-методологические основы наставнической деятельности с учетом современных экономических, геополитических и социально-культурных условий. Недостаточно изучены позитивные мировые практики наставничества. Все это повышает актуальность разработки и внедрения концептуальных идей развития наставничества на основе исторического анализа, инновационных педагогических подходов, современных методологических принципов, социокультурных реалий и прогнозирования. Исходя из новых требований к системе дошкольного образования, появилась необходимость создания проекта по включению всех участников образовательного процесса в единую систему взаимодействия.

Наставничество реализуется в различных формах, типах, моделях и техниках. Так, формы организации наставничества можно классифицировать, модифицировав подход С.Г. Вершловского, по количеству участников и степени открытости.

1. По количеству участников:

- индивидуальное (персональное) – закрепление за наставником одного наставляемого;

- групповое – наставничество распространяется на группу специалистов;

- коллективно-индивидуальное – наставничество над молодым работником

осуществляет структурное подразделение, трудовой коллектив, группа сотрудников;

- коллективно-групповое – наставничество педагогического коллектива или группы специалистов осуществляется над группой молодых работников.

2. По степени открытости воздействия и взаимодействия:

- прямое (открытое) – непосредственный контакт наставника с опекаемым, общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной обстановке;

- опосредованное (скрытое) – осуществление только формального контакта путем советов, рекомендаций наставника, личные контакты и непосредственное влияние сводятся к минимуму;

В системе образования чаще всего встречается индивидуальное (персональное) наставничество. Тем не менее, групповое и коллективное наставничество также имеет место, например, при освоении группой педагогов новых педагогических технологий или реализации инновационного образовательного проекта или эксперимента.

Любая из указанных форм наставничества может реализовываться по одному или нескольким типам, которые также могут быть классифицированы по различным. основаниям.

1. По содержанию деятельности:

- корпоративное – передача корпоративных ценностей, знакомство с историей, традициями и достижениями образовательной организации, ее лидерами, новаторами и мастерами;

- социально-психологическое – решение социальных и психологических проблем. молодых, начинающих или нуждающихся в конкретной помощи педагогических работников;

- квалификационное (наставничество-супервизия) – профессиональное сопровождение молодых, начинающих или нуждающихся в конкретной помощи педагогов в процессе их корпоративного обучения, направленного на повышение профессиональной компетентности;

- комплементарное – дополняющее межпрофессиональное взаимодействие. наставляемых и наставников, способствующее формированию коллективного знания и/или опыта.

2. По временным характеристикам:

- эпизодическое (ситуационное) – временное, фрагментарное осуществление наставничества в связи с внедрением в практику новых документов, педагогических технологий или методик; оказание актуальной в данный момент для подшефного методической, психологической, практической помощи;

- периодическое – дискретный характер осуществления наставничества в связи с периодическим введением сотрудников в новую должность;

- систематическое – постоянный и преемственный характер обновления интеллектуальной базы кадрового состава в связи с нарастающей информационной составляющей и модернизационными процессами в образовании.

3. По уровню формализации:

- формальное наставничество: основано на формальных процедурах и правилах наставничества, объяснении наставляемому целей и содержания работы и обучении его в рамках специальных тренингов. В этом смысле наставничество близко менторингу.

- неформальное наставничество: добровольное шефство над коллегой, личная ответственность за его успехи и неудачи без документального оформления и финансового вознаграждения.

Очевидно, что в реальности формы и типы наставничества могут сочетаться в различных вариантах, выполняя при этом следующие основные функции:

- адаптационную – приобщение к традициям, культуре, правилам общения, стандартам и пр. особенностям функционирования образовательной организации;

- диагностическую – выявление проблемных полей и конкретных профессиональных (компетентностных) дефицитов у членов педагогического коллектива;

- интеграционную – включение в планирование, организацию, контроль и оценку процесса и результатов профессионального роста;

- консультационно-дидактическую – оказание теоретической и практической помощи и поддержки, использования для этого адекватные психолого-педагогические

формы, средства, методы и приемы;

- стимулирующую – мотивация наставляемого, внесение в администрацию предложений о поощрении его успехов и карьерном продвижении;

- аналитическую – анализ и оценка результатов наставничества, достигнутых успехов и нерешенных проблем;

- диссеминационную – изучение, анализ и распространение лучших образовательных практик;

- социально-психологическую – содействие созданию благоприятной обстановки для адаптации молодых специалистов и/или новых членов педагогического коллектива, позитивного отношения к ним.

Наставничество молодых педагогов в детском саду представляет собой важный инструмент, способствующий их профессиональному росту и развитию. Оно основывается на принципах взаимопонимания, доверия и поддержки, которые создают благоприятную атмосферу для обмена опытом и знаниями. Наставники, обладая значительным опытом, могут передавать молодежи не только методические навыки, но и психологические аспекты взаимодействия с детьми и родителями.

В рамках наставничества предусмотрены регулярные встречи, семинары и мастер-классы, где молодые педагоги могут задавать вопросы, обсуждать сложности, с которыми сталкиваются в работе, и получать ценные советы от более опытных коллег. Такой подход помогает избежать выгорания, повышает уверенность в собственных силах и формирует профессиональную идентичность.

Кроме того, внедрение системы наставничества благоприятно сказывается на коллективе в целом, создавая единый подход к воспитанию и обучению малышей. Это способствует формированию единого педагогического пространства, где каждый участник процесса чувствует свою значимость и ценность. Таким образом, модель наставничества является ключом к успешному развитию образовательной среды в детском саду.

Наставничество педагогов со стажем в детском саду — важный аспект профессионального развития как начинающих специалистов, так и опытных преподавателей. Эти отношения позволяют передавать ценные знания, педагогические приемы и методические рекомендации, что способствует созданию гармоничной образовательной среды. Наставники, обладая богатым опытом, могут делиться своими истинами, которые порой недоступны для новичков.

Кроме того, наставничество создает пространство для открытого общения, где молодые педагоги могут задавать вопросы, делиться своими переживаниями и получать поддержку. Это формирует доверительную атмосферу, способствующую росту и развитию обеих сторон. Наставники, встречаясь с новыми подходами и свежими идеями, также обогащаются опытом, что подчеркивает взаимовыгодность данного процесса.

Важным аспектом является регулярная обратная связь: конструктивная критика и похвала помогают выявить сильные и слабые стороны, способствуют профессиональному росту. Таким образом, наставничество становится мощным инструментом не только для повышения качества образования, но и для формирования крепкого сообщества, готового к постоянному развитию и обмену опытом.

Таким образом, разработка и внедрение программ наставничества в детских садах являются не только актуальными, но и необходимыми для успешного развития образовательной системы в целом.

Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагога в условиях ДОУ будет проходить эффективней при условии создания модели наставничества, при которой не только опытные специалисты делятся своими знаниями и практиками с менее опытными коллегами, но и молодые педагоги способствуют повышению профессиональных знаний у опытных коллег. Эта модель служит не только для передачи профессиональных навыков, но и для формирования устойчивых отношений доверия и взаимопомощи в коллективе. .Возникла необходимость в разработке и реализации проекта по внедрению модели наставничества, которая включала бы в себя различные формы наставничества и была бы эффективна как для молодых педагогов, так и специалистов со средним и большим стажем работы.

Проанализировав форматы наставнических практик, для разработки модели наставничества мы остановились на трех из них:

Реверсивное наставничество – молодой специалист становится наставником опытного педагога по вопросам новых тенденций, технологий. Реверсивное наставничество (наставничество «наоборот») полезно не только наставляемому для ликвидации трудностей, но и наставнику для повышения самооценки и формирования положительного имиджа в ДОУ. Именно поэтому целесообразно привлекать к такой деятельности молодых, начинающих педагогов, для того чтобы они почувствовали себя успешными в роли наставников в той деятельности, где у них хорошо получается.

Флеш-наставничество – взаимодействие с профессионалом высокого уровня в определенной области деятельности. Флеш-наставник делится опытом и дает рекомендации наставляемому. Взаимодействие может быть краткосрочным и регулярным, Флеш-наставничество уместно в больших образовательных организациях, где присутствуют различные категории сотрудников – опытные и начинающие.

Тьюториал – это активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных данных педагогов. Это открытое занятие с применением методов интерактивного и интенсивного обучения. Тьюториал также имеет своей целью разнообразить процесс наставничества, активизировать деятельность молодых специалистов, вызвать проявление творческих способностей, теоретических знаний на практике. В роли ведущих тьюториала выступают наставники, осуществляющие сопровождение наставляемых. Иногда ведущими тьюториала могут быть старшие обучающиеся, имеющие опыт в данной области знаний. Такая работа способствует овладению индивидуальной и групповой рефлексией, выработке критериев оценки результатов эффективности индивидуальной и групповой работы.

Этап 1 - 31.03.2025

| Срок реализации (от) | 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.03.2025 |
| Содержание и методы деятельности | Содержание организационной и практической работы - Актуализация документов по реализации модели наставничества (шаблоны приказов, договор, положение о наставничестве и др.) - Определение профессиональных дефицитов педагогов МАДОУ с использованием ресурса АО ИОО https://lk.onedu.ru/profile/itp. - Определение результатов реализации проекта, которых необходимо достичь, а также промежуточных этапов для их достижения. - Разработка плана действий с учетом сроков, ответственных лиц, последовательности операций и возможных рисков. - Создание системы взаимодействия между участниками, определение методов контроля и отчетности. - Создание инфраструктуры. Обеспечение необходимой технической базы (оборудование, программное обеспечение) и рабочих мест для выполнения задач. Содержание аналитической и методической работы - Анализ ресурсов. Оценка имеющихся материальных, финансовых, человеческих и информационных ресурсов, необходимых для реализации проекта или задачи. - Анализ слабых и сильных стороны кадрового состава МАДОУ в рамках наставнических практик, барьеры и ограничения, мешающие реализации проекта. - Мотивация участников. Стимулирование работников к эффективному выполнению своих обязанностей через материальные и нематериальные поощрения. - Оценка рисков. Идентификация потенциальных проблем и разработка мер по их предотвращению или минимизации последствий Методы деятельности организационного этапа Методы планирования: используется для визуализации взаимосвязей между задачами и определения критического пути. Методы мотивации: материальная мотивация (премии, бонусы, повышение заработной платы); нематериальная мотивация: признание заслуг, карьерный рост, предоставление дополнительных льгот. Методы управления рисками: выявление возможных негативных событий, анализ вероятности возникновения риска и его потенциального влияния на проект, планирование мероприятий по снижению рисков. Методы контроля: мониторинг прогресса (регулярная проверка выполнения задач и сравнение с плановыми показателями). Методы коммуникации: личные встречи и совещания, обсуждение текущих вопросов и решений. Электронные средства связи: использование электронной почты, мессенджеров и других цифровых платформ для обмена информацией. В рамках организационного этапа проходит разработка необходимого диагностического и методического сопровождения реализации проекта. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | Прогнозируемые результаты организационного этапа: - Разработан детальный план действий, включающий этапы, сроки, ответственные лица и ресурсы. - Определены основные цели и задачи, которые необходимо достичь. - Создана система мониторинга и контроля за выполнением задач. - Проведен анализ и оценка доступных ресурсов (материальных, финансовых, человеческих), необходимых для выполнения задач. - Приняты решения о распределении ресурсов в зависимости от приоритетности задач. - Составлена необходимая документация, регламентирующая деятельность (планы, графики, сметы, инструкции и др.). - Утверждены стандарты отчетности и формы представления информации. - Идентифицированы возможные риски и угрозы, способные повлиять на успех проекта. - Разработаны стратегии управления рисками и планы на случай непредвиденных обстоятельств. - Определена система мотивации для участников проекта/деятельности (материальная и/или нематериальная). - Выработаны механизмы стимулирования сотрудников к достижению высоких результатов. - Определены профессиональные дефициты педагогов МАДОУ; - Разработана модель наставничества с учетом потребностей педагогического сообщества МАДОУ; - Сформирован реестр педагогов-наставников на уровне МАДОУ. |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | - проанализирована литература по проблеме наставничества в ДОУ; - проведен анализ имеющихся локально-нормативных актов по проблеме наставничества, дополнение их иными актами (по мере необходимости); - определены форматы работы в рамках проекта (индивидуальное наставничество, флеш-наставничество, реверсивное наставничество); - педагоги ДОУ прошли диагностику профессиональных дефицитов педагогов с использованием ресурса АО ИОО https://lk.onedu.ru/profile/itp/ - графически построена модель наставничества, осуществляется ее корректировка при необходимости |
| Условия организации работ | 1. Организационные условия - Руководство проектом. - Команда проекта: подбор компетентной и мотивированной команды, состоящей из специалистов различных профилей, способных эффективно выполнять свои задачи. - Организационная структура: четкое распределение ролей и ответственности среди участников проекта, а также наличие эффективных механизмов взаимодействия и принятия решений. 2. Технические условия - Наличие необходимого оборудования, программного обеспечения и технических средств для выполнения задач проекта. 3. Юридические условия - Правовая база: соблюдение всех нормативных актов и законодательных требований, касающихся выполнения проекта. 4. Ресурсные условия - Кадровые ресурсы: наличие достаточного количества квалифицированных специалистов для выполнения всех задач проекта. - Материально-техническое обеспечение: наличие необходимых материалов, оборудования и инструментов для выполнения работ. |
| Средства контроля | мониторинг и анализ результатов; сравнение достигнутых результатов с запланированными и выявление отклонений; прогнозирование последствий сложившейся ситуации; корректирующие действия. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | В ходе реализации Проекта рабочая группа, состоящая из педагогов МАДОУ, осуществляет мониторинг реализации Проекта, который проводит по следующим направлениям: отслеживание качества реализации Проекта и определение эффективности реализации Проекта. |
| Перечень разработок по теме проекта | -Участие в первом муниципальном форуме на базе ДЮЦ Северодвинска «От наставничества к профессионализму молодых», 2023 год. |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 2 - 30.10.2026

| Срок реализации (от) | 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 30.10.2026 |
| Содержание и методы деятельности | - Реализация модели наставничества: практическое осуществление мероприятий согласно установленному графику и плану, соблюдение установленных стандартов и требований. - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов. - Контроль исполнения: мониторинг хода работ и соблюдения сроков, корректировка действий при необходимости. - Решение возникающих проблем: анализ и устранение препятствий, мешающих выполнению задач, применение альтернативных подходов при возникновении сложностей. - Координация работы: поддержание взаимодействия между членами команды, обмен информацией и согласование совместных усилий. - Использование ресурсов: эффективное применение выделенных ресурсов (человеческих, материальных, финансовых). - Оценка промежуточных результатов: проведение регулярных проверок достигнутого прогресса, сравнение полученных данных с установленными целями. - Коррекция курса: внесение изменений в действия и подходы при обнаружении отклонений от плана, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. Методы деятельности практического этапа: Методы оперативного управления: план-факт анализ, сопоставление фактических показателей с плановыми. Метод критического пути: контроль над ключевыми событиями и действиями, влияющими на общий срок завершения проекта. Методы мотивации: материальная мотивация (премирование за выполнение задач в установленные сроки); нематериальная мотивация (признание достижений, предоставление возможности профессионального роста). Методы коммуникации: Совещания и встречи, регулярные обсуждения текущего состояния дел и решения возникающих вопросов. Электронные средства связи: использование мессенджеров, электронной почты и видеоконференций для оперативной передачи информации. Методы анализа и коррекции: SWOT-анализ (оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в процессе выполнения задач), ABC-анализ (ранжирование задач по степени важности и срочности). Методы управления изменениями: управление рисками (мониторинг и реагирование на изменения внешних факторов); флексибильность (способность быстро адаптироваться к новым условиям без значительных потерь). |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | "#61485; Эффективно функционирует модель наставничества на основе алгоритма действий, документарной базы, механизмов оценки эффективности; "#61485; обобщен и распространен опыт по реализации Модели на различных уровнях; "#61485; Педагоги активно реализуют индивидуальные образовательные маршруты на основе диагностики профессиональных дефицитов; "#61485; Активно функционируют разные форматы наставничества: тьюториал-наставничество, флеш-наставничество, реверсивное наставничество; "#61485; Активно взаимодействуют наставнические пары; "#61485; В реализации модели наставничества принимают участие не только молодые специалисты и педагоги, включенные в реестр наставников МАДОУ, но и весь педагогический коллектив. |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Осуществляется активная работа в соответствии с календарным планом реализации проекта. |
| Условия организации работ | 1. Организационные условия - Руководство проектом. - Команда проекта: подбор компетентной и мотивированной команды, состоящей из специалистов различных профилей, способных эффективно выполнять свои задачи. - Организационная структура: четкое распределение ролей и ответственности среди участников проекта, а также наличие эффективных механизмов взаимодействия и принятия решений. 2. Технические условия - Наличие необходимого оборудования, программного обеспечения и технических средств для выполнения задач проекта. 3. Юридические условия - Правовая база: соблюдение всех нормативных актов и законодательных требований, касающихся выполнения проекта. 4. Ресурсные условия - Кадровые ресурсы: наличие достаточного количества квалифицированных специалистов для выполнения всех задач проекта. - Материально-техническое обеспечение: наличие необходимых материалов, оборудования и инструментов для выполнения работ. |
| Средства контроля | мониторинг и анализ результатов; сравнение достигнутых результатов с запланированными и выявление отклонений; прогнозирование последствий сложившейся ситуации; корректирующие действия. В части оценки проекта и обеспечения достоверности результатов реализации проекта критериями могут быть: - соответствие условий организации наставнической деятельности требованиям модели, по которым она осуществляется; - оценка соответствия организации наставнической деятельности принципам, заложенным в модели; - соответствие наставнической деятельности современным подходам и технологиям; - наличие соответствующего психологического климата в образовательной организации, на базе которой организован процесс наставнической деятельности; - логичность деятельности наставника, понимание им ситуации наставляемого и правильность выбора основного направления взаимодействия; - положительная динамика в поступлении запросов участников на продолжение работы. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Педагоги участвуют в распространении и транслировании опыта работы на различных уровнях, которое подтверждается документально. |
| Перечень разработок по теме проекта | Доклад «Реализация проекта «Школа наставников», представлен на Международной педагогической конференции «Инновационные технологии работы в ДОУ», 2023 год. |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 3 - 31.12.2026

| Срок реализации (от) | 01.11.2026 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.12.2026 |
| Содержание и методы деятельности | Содержание обобщающего этапа - Оценка результативности реализации проекта: сопоставление достигнутых результатов с первоначальными целями и задачами, оценка эффективности использованных методов и инструментов. - Выявление причин неудач и успешных моментов. - Формирование рекомендаций: разработка предложений по улучшению процессов и методик на основе полученного опыта, определение перспектив реализации проекта. - Подготовка и реализация итогового отчета, содержащего описание проделанной работы, достигнутые результаты, выводы и рекомендации. - Оценка эффективности разработанной модели наставничества. Методы деятельности обобщающего этапа - Методы анализа данных: статистический анализ (использование статистических методов для обработки количественных данных); качественный анализ (интерпретация качественных данных, таких как отзывы, интервью и наблюдения). Методы разработки рекомендаций: брейнсторминг (коллективное генерирование идей для улучшения процессов); сравнение с лучшими практиками в отрасли для поиска путей оптимизации. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | "#61485; проведена оценка эффективности созданной модели посредством ее реализации; "#61485; обобщен и распространен опыт по реализации Модели на различных уровнях; "#61485; расширена базы знаний |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Проект находится в стадии активной реализации |
| Условия организации работ | 1. Организационные условия - Руководство проектом. - Команда проекта: подбор компетентной и мотивированной команды, состоящей из специалистов различных профилей, способных эффективно выполнять свои задачи. - Организационная структура: четкое распределение ролей и ответственности среди участников проекта, а также наличие эффективных механизмов взаимодействия и принятия решений. 2. Технические условия - Наличие необходимого оборудования, программного обеспечения и технических средств для выполнения задач проекта. 3. Юридические условия - Правовая база: соблюдение всех нормативных актов и законодательных требований, касающихся выполнения проекта. 4. Ресурсные условия - Кадровые ресурсы: наличие достаточного количества квалифицированных специалистов для выполнения всех задач проекта. - Материально-техническое обеспечение: наличие необходимых материалов, оборудования и инструментов для выполнения работ. |
| Средства контроля | мониторинг и анализ результатов; сравнение достигнутых результатов с запланированными и выявление отклонений; прогнозирование последствий сложившейся ситуации; корректирующие действия. В части определения эффективности всех участников наставнической деятельности в. образовательной организации: - степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности; - уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической деятельности. Относительно изменений в личности наставляемого-участника программы наставничества в образовательной организации критериями динамики развития наставляемых могут выступать: - улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение ценностных ориентаций участников в сторону социально-значимых; - нормализация уровня тревожности; оптимизация процессов общения, снижение уровня агрессивности; - повышение уровня самооценки наставляемого; - активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, связанных с. наставнической деятельностью; - степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и опыта в профессиональной деятельности |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Проект находится в стадии активной реализации |
| Перечень разработок по теме проекта | нет |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Нормативная база

Проект исходит из положений следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций:

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.).

3. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».

4. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

5. Концепция развития наставничества в Российской Федерации (одобрена Решением президиума ФГБУ Российская академия образования от 29.06.2023)

Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику

Проект по реализации модели наставничества «Шаг вперед МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» может иметь широкое распространение в массовой педагогической практике не только в городе Северодвинске, но и за его пределами.

Результаты работы региональной инновационной площадки могут быть востребованы:

- руководителями дошкольных образовательных организаций для осуществления наставнической деятельности в своих образовательных организациях, разработанная модель наставничества может улучшить корпоративную культуру, способствуя созданию открытой атмосферы для обмена идеями и мнениями;

- педагогами дошкольных образовательных учреждений для повышения своей профессиональной компетентности, взаимодействия молодых специалистов с педагогами-наставниками; наставничество способствует созданию взаимовыгодных отношений, где обе стороны могут учиться друг у друга;

- образовательными учреждениями, которые заинтересованы в повышении качества подготовки кадров и формировании эффективных связей между учебным процессом и практической деятельностью;

- педагогической общественностью в целом, содействуя формированию профессионального сообщества, ориентированного на обмен знаниями и опытом, что является основой для инновационного и устойчивого развития.

Опыт по распространению и внедрению результатов

Внедрение в массовую практику инновационного опыта и результатов деятельности региональной инновационной площадки осуществляется через:

- проведение семинаров, практикумов, круглых столов, коучинг-сессий, мастер-классов, консультаций, модераций, дискуссий и пр. для молодых педагогов в формах тюториала и флеш-наставничества;

- анализ диагностики профессиональных дефицитов педагогов и разработанных на их основе ИОМ;

- представление педагогами опыта работы по реализации проекта в рамках методических мероприятий разного уровня: участие с докладом на тему "Проект по реализации модели наставничества "Шаг вперед" в рамках всероссийской педагогической конференции "Повышение качества образования: от традиционных методик к инновациям" (октябрь 2025 г.); участие с докладом на тему "Наставничество как инструмент профессионального роста педагога: проект "Шаг вперед" в рамках V Всероссийской педагогической конференции "Воспитательный потенциал обучения в образовании: современные эффективные технологии гражданско-патриотического воспитания и активизация воспитательной работы" - 2025 (ноябрь 2025 г.); публикация в сборнике материалов V Всероссийской педагогической конференции "Воспитательный потенциал обучения в образовании: современные эффективные технологии гражданско-патриотического воспитания и активизация воспитательной работы" - 2025 по теме "Наставничество как инструмент профессионального роста педагога: проект "Шаг вперед" (ноябрь 2025 г.)

Предложения по дальнейшей диссеминации

Результаты региональной инновационной площадки могут быть востребованы:

- педагогами образовательных учреждений, внедряющих новые формы  работы по реализации наставничества; расширяющих рамки своего образовательного пространства;

- преподавателями и студентами учреждений профессионального образования при подготовке специалистов для работы с детьми дошкольного возраста.

В настоящее время проект находится в стадии активной реализации с применением различных форм работы, с определенной периодичностью в соответствии с перспективным планом работы.

Обоснование устойчивости результатов проекта

Устойчивость результатов проекта по реализации модели наставничества «Шаг вперед» после окончания его реализации определяется:

- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного процесса;

- повышением качества дошкольного образования;

- переходом педагогов из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- закреплением в практике работы каждого педагогов современных педагогических технологий и методик, направленных на повышение качества образования;

- устойчивой системой самообразования педагогов;

- положительной оценкой родительской общественности результатов проекта;

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством образования;

- востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными организациями;

- совершенствованием содержания и методов дошкольного образования;

- повышением конкурентоспособности ДОО;

- совершенствованием профессиональных и личных компетентностей педагогов без отрыва их от основной работы;

- сохранением кадрового потенциала МАДОУ, повышением количества высококвалифицированных педагогических кадров, ориентированных на оказание поддержки ребенку в его личностном развитии;

- положительной оценкой результатов реализации модели наставничества всеми участниками образовательных отношений;

- востребованностью опыта инновационной работы другими дошкольными образовательными организациями.

Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовое обеспечение проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед".

Кадровое обеспечение реализации проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед": Кадровые условия предполагают наличие в образовательной организации: руководителя, разделяющего ценности отечественной системы образования, приоритетные направления ее развития;

куратора реализации персонализированных программ наставничества;

наставников – педагогов, которые:

• имеют подтвержденные результаты педагогической деятельности;

• демонстрируют образцы лучших практик педагогической деятельности, профессионального взаимодействия с коллегами.

Учебно-методическое обеспечение проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед": подготовка локальных нормативных актов, программ, сопровождающих процесс наставничества педагогических работников;  цифровая информационно-коммуникационная среда наставничества; изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы наставников, обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических работников; координирование вертикальных и горизонтальных связей

в управлении наставнической деятельностью.

Организационное обеспечение проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед".

Материально-техническое обеспечение  проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед".

Финансово-экономическое обеспечение проекта по реализации модели наставничества "Шаг вперед" (включает в себя мотивирование и стимулирование педагогов).

Степень использования ресурсов

Весь педагогический персонал задействован в реализации инновационного проекта.  В рамках проекта осуществляется участие педагогов-наставников и молодых специалистов, объединенных в наставнические пары. Педагогический состав ДОО имеет подтвержденные результаты педагогической деятельности;

педагоги демонстрируют образцы лучших практик педагогической деятельности, профессионального взаимодействия с коллегами; обладают хорошей теоретической и практической подготовкой, владеют современными образовательными технологиями, педагоги со стажем хорошо ориентируются в теме оказания помощи молодым специалистам и  актуальных проблемах дошкольного образования, знают современные тенденции дошкольной педагогики, активно участвуют в профессиональных педагогических мероприятиях, имеют стабильно положительные результаты деятельности.

Реализация Проекта по реализации модели наставничества не выдвигает особых требований к материально – техническому обеспечению, так как предполагает использование преимущественно интеллектуального ресурса. Педагогический коллектив использует интернет-ресурсы и сервисы, педагоги зарегистрированы в профессиональных сообществах,  где имеют возможность обогатить свои знания по проблеме наставничества, но и представить свой собственный опыт.

Программа реализуется в помещениях ДОО (музыкальный, спортивный залы, групповые помещения, кабинеты специалистов) с использованием имеющегося оборудования и технических средств (ноутбуки, мультимедийное и интерактивное оборудование, принтер и пр.).

Информационные условия: официальный сайт МАДОУ  № 20 «Дружный хоровод», официальная страница МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»  в ВКонтакте и Одноклассники позволяет транслировать информацию о реализации Программы.

Дополнительная информация

Основные риски проекта и триггеры для их нивелирования:

Невысокая мотивация педагогов для участия в проекте - Индивидуальные консультации, разъяснение необходимости участия в реализации модели наставничества

Занятость педагогов, невозможность их участия в мероприятиях реализуемой модели - Организация единого методического дня, оптимальное планирование методической работы в ДОО

Отсутствие у педагогического коллектива ясных представлений о ходе реализации модели наставничества - 	Своевременная систематизация промежуточных результатов, коррекция и планирование дальнейшего хода реализации модели