МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 36" имени Героя Советского Союза П.В. Усова» (Педагогический дуэт: путь к мастерству)

Образовательная организация

Сведения об образовательной организации

| Полное наименование в соответствии с Уставом | МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 36" имени Героя Советского Союза П.В. Усова» |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование | МБОУ 'СШ №36' |
| Муниципальное образование | Архангельск (Городской округ) |
| Юридический адрес | 163002, Россия, город Архангельск, улица Смольный Буян, дом 18, корпус 2 |
| Фактический адрес | 163002, Россия, город Архангельск, улица Смольный Буян, дом 18, корпус 2 |
| Ф.И.О. руководителя | Свидерская Оксана Дмитриевна |
| Ф.И.О. координатора проекта | Малинина Ясмина Нургаяновна |
| Контактный телефон | 89600021979 |
| Сайт образовательной организации | https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/ |
| Адрес электронной почты | srednyashkola36@yandex.ru |

Проект

Общие сведения о проекте

| Название проекта | Педагогический дуэт: путь к мастерству |
| --- | --- |
| Цель | Формирование и развитие единого образовательного педагогического и административного наставнического пространства на институциональном, муниципальном и региональном уровнях. |
| Задачи | 1. Повышение профессионального уровня педагога и заместителя директора с учетом его потребностей, затруднений, достижений; 2. Развитие творческого потенциала молодого педагога, заместителя директора, мотивирование на участие в инновационной деятельности; 3. Создание условий для удовлетворения запросов по самообразованию и саморазвитию начинающего педагога, заместителя директора; 4. Развитие эмоционального интеллекта педагогических и административных работников; 5. Профилактика психоэмоционального выгорания; 6. Апробация и развитие новых технологий наставничества. 7. Создание интерактивного интернет-стенда. 8. Разработка модели профессионального сообщества наставников и наставляемых. |
| Основная идея (идеи) проекта | Апробация и внедрение в систему работы новых технологий наставничества (супервизия, флеш-наставничество, реверсивное наставничество, нетворкинг), применения методики непрерывного профессионального роста педагогических работников в соответствии с индивидуальными запросами, возможностями, профессиональными потребностями и дефицитами каждого конкретного специалиста. Новый подход к системе наставничества педагогов основан на принципах синергии, что будет способствовать личной заинтересованности каждого участника в результатах проекта; интеграция наставнического проекта в методическую работу школы; отработка новых механизмов и технологий взаимодействия членов педагогического коллектива будет способствовать повышению эффективности и результативности процессов обучения и воспитания в образовательном учреждении. В ходе реализации Проекта будет создана отдельная вкладка на официальном сайте образовательного учреждения, где будет размещен интерактивный интернет-стенд с методическими рекомендациями, сценариями, короткими видео (лайфхаками) с ценными советами как наставников, так и наставляемых, индивидуальными программами наставничества, интерактивными сценариями игр, направленных на командообразование, упражнениями на профилактику психоэмоционального выгорания, мастер-классами. Информация будет открыта к доступу всем желающим. По итогам реализации проекта будет предложена модель создания профессионального сообщества наставников и наставляемых с помощью ИКОП "Сферум". |
| Обоснование значимости проекта | Разработка и реализация проекта по наставничеству - это не только часть кадровой политики школы, органов управления образованием, но и создание системы поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенции у молодых педагогов и заместителей руководителей , т.е. способности формировать у себя новые навыки и компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками, профилактика психоэмоционального выгорания. На современном этапе развития общества приоритетное значение в профессиональной жизни педагога приобретают высокий уровень образования и культуры, профессиональная компетентность, открытость к восприятию инноваций, а также креативность, мобильность, готовность к непрерывной работе над собой. Изменения, происходящие сегодня в системе образования, ставят перед педагогами новые задачи, в том числе пересмотр форм организации работы с классом (ученической группой), использования новых приёмов и методов постановки учебных задач, подходов к подаче учебного материала и т.п. Таким образом, присутствует необходимость их непрерывного совершенствования. Наставничество, в основном, рассматривается как метод адаптации к профессии, то есть метод, способствующий вхождению молодого педагога в учительство, заместителя директора - в административно-управленческую деятельность. Однако сегодня зачастую и опытные педагоги, заместители директоров нуждаются в помощи, так как современная образовательная система нестабильна, претерпевает изменения так быстро, что даже у них не хватает времени и ресурсов самостоятельно ликвидировать дефициты. Кроме того, каждый педагогический работник является носителем уникальных профессиональных компетенций, не зависимо от стажа работы. В таких условиях возникает необходимость изменения подходов к наставничеству, где каждый педагогический работник может быть наставником и наставляемым одновременно. В этой связи, понимая, что повышение качества образовательных результатов обучающихся находится в прямой зависимости от уровня профессиональных компетенций педагогов, а развитие образовательного учреждения - заместителей руководителей, особую роль приобретает решение задачи оказания адресной помощи педагогам и заместителя руководителей по преодолению их профессиональных затруднений и удовлетворения их профессиональных потребностей. Кадровый состав образовательной организаций МБОУ СШ № 36 включает 74 педагогических работников образования. Из общего количества педагогических работников свыше 36% педагогов имеют стаж работы более 20 лет, средний возраст педагогических работников – 40 лет, а доля молодых специалистов составляет 19%. По состоянию на 01.12.2024 создано 14 наставнических пар (в том числе 13 - педагоги, 1 - заместитель руководителя), с 01.09.2024 ведется активная работа по их сопровождению. Уже апробирована супервизия как одна из инновационных технологий наставничества, получены высокие оценки от педагогов. МБОУ СШ № 36 с 2017 года является окружным ресурсным центром системы образования города Архангельска, в который входит 12 образовательных учреждений (МБОУ СШ № 4, 8, 9, 17, 20, 22, 33, 36, 73, МБОУ ОСШ, МБОУ Гимназия № 21, МБОУ ОШ № 69). Основная цель деятельности ОРЦ - оказание информационно-методического сопровождения педагогических работников системы образования города Архангельска по вопросам образования и воспитания. Кроме того, школа имеет опыт работы (2 года) по реализации наставнического проекта для руководителей образовательных организаций на уровне муниципалитета, имеет положительные отзывы директоров, заведующих, их заместителей. Результаты реализованных проектов, полученное мнение от педагогов, административных работников, позволяет сделать вывод о необходимости реализации наставнических проектов не только на уровне одного образовательного учреждения, но и города, области. |

Описание реализации проекта

Проект реализуется через работу Проектного офиса, куда включены заместители директора, кандидатуры от наставников и наставляемых, куратор Проекта, другие инициативные  педагоги, а также систему мероприятий, включенных в годовой план МБОУ СШ № 36.

Проектный офис запускает деятельность проекта "Педагогический дуэт: путь к мастерству", сопровождает его и отслеживает результаты деятельности в режиме мониторинга. Информация о промежуточных и итоговых результатах предоставляется педагогической общественности на  официальном сайте образовательной организации. Проектный офис, осуществляющий организационную, методическую и аналитическую деятельность по реализации проекта "Педагогический дуэт: путь к мастерству":

- совместно с руководителем принимает участие в разработке локальных актов и информационно-методического сопровождения в сфере наставничества педагогических работников в образовательной организации;

- ведет учет сведений о молодых/начинающих педагогах, заместителях руководителей и иных категориях наставляемых и их наставниках;

- помогает подбирать и закрепляет пары (группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам;

- разрабатывает, апробирует и реализует индивидуальные программы наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных педагогов и групп педагогических работников;

- принимает участие в разработке методического сопровождения разнообразных технологий наставничества педагогических работников;

- организует и проводит методические мероприятия (супервизии, мастер-классы, тренинги, педагогические марафоны и т.д.);

- осуществляет подготовку участников индивидуальных программ наставничества к мероприятиям:

конкурсам профессионального мастерства, форумам, научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.;

- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое обеспечение реализации индивидуальных программ наставничества в образовательной организации;

- участвует в мониторинге реализации индивидуальных программ наставничества педагогических

работников;

- является открытой площадкой для осуществления консультационных функций;

- подготавливает и размещает материалы на официальном сайте школы в специальном разделе.

Исходные теоретические положения

Теоретическими основами проекта являются:

- идеи педагогического проектирования (В.С.Безрукова, В.В.Краевский, Ю.К.Чернова и др.);

- работы по изучению процесса профессионального становления молодого учителя: О.А.Абдуллиной, Л.Г.Борисовой, С.Г.Вершловского, Н.В.Кузьминой, Л.Н.Лесохиной, А.К.Марковой, Т.С.Поляковой, В.А.Сластенина, П.И.Смирнова, Т.А.Чистяковой, Т.В.Шадриной, Р.М.Шерайзиной и др.;

- идеи отечественных педагогов-психологов (Б.Д.Эльконин, В.А.Слободчиков) о ведущей роли наставника в формировании специалиста;

- методология исследования непрерывного профессионального образования (С.Я.Батышев, А.П.Беляева, Ю.А.Кустов, М.И.Махмутов, Н.Ф.Талызина и др.);

- методология личностной самореализации педагога (С.И. Змеев, В.И. Подобед, М.Д. Махлин).

Методологическая основа наставничества опирается на принципы андрагогики  как науки об образовании взрослых, самостоятельно выстраивающих свою траекторию обучения и профессионального роста. Это

методология личностной самореализации педагога на протяжении всей его профессиональной жизни.

В фокусе андрагогики – проблема (профессиональные дефициты, затруднения, стереотипы, установки наставляемого, риски, «проблемные» единицы). Она решается, устраняется, корректируется или

минимизируется обучающимся в контакте с наставником. Поскольку у каждого подопечного

проблемы, обучение должно быть строго индивидуальным индивидуализированным, т.е. ориентированным на каждого конкретного педагога и нацеленным на индивидуальные запросы наставляемого.

Этап 1 - 31.12.2025

| Срок реализации (от) | 01.09.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.12.2025 |
| Содержание и методы деятельности | I. Подготовка условий для запуска проекта: 1. Обеспечить нормативно-правовое оформление проекта наставничества; 2. Информировать коллектив о подготовке Проекта (открытый микрофон "Инновационная деятельность педагогов: от идеи до реализации!"), собрать предварительные запросы педагогов, молодых специалистов, педагогов-стажистов; 3. Сформировать Проектный офис и выбрать куратора, отвечающих за реализацию Проекта; 4. Определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; 5. Сформировать "дорожную карту" реализации Проекта; определить необходимые для реализации ресурсы –внутренние и внешние; 6. Создать на официальном сайте образовательного учреждения специального раздела с "Интерактивным интернет-стендом", размещение материалов. II. Формирование базы наставников и наставляемых: 1. Информировать педагогов о возможностях и целях проекта; 2. Провести диагностику, направленную на выявление профессиональных дефицитов; 3. Организовать сбор данных о наставниках и наставляемых - участников Проекта, сформировать наставнические пары; 4. Включить собранные данные в базу наставников и наставляемых; 5. Провести анкетирование наставников и наставляемых; 6. Провести установочные встречи с целью знакомства наставнических пар, обучения; 7. Разработать индивидуальные программы наставничества, утвердить, разместить на сайт образовательного учреждения; 8. Достижение договоренностей и заключение договора о взаимодействии с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Архангельской области, САФУ, Архангельским педагогическим колледжем, Центром карьеры и коучинга, Центром профессионального развития и личностного роста "Пси-Лайт". |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | I. Подготовка условий для запуска проекта: 1. Приказом закреплен Проектный офис, распределены его полномочия. 2. Утвержден перечень наставнических пар, создана база. 3. Разработаны локальные нормативные акты, пакет методических документов. 4. Создан на официальном сайте образовательного учреждения специального раздела с "Интерактивным интернет-стендом", создана группа в ИКОП "Сферум". II. Формирование базы наставников и наставляемых: 1. Сформированы наставнические пары, создана база наставников и наставляемых; 2. Разработаны и утверждены индивидуальные программы наставничества; 3. Проведено обучение наставнических пар. |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | 1. Разработаны и размещены на сайте МБОУ СШ № 36 нормативно-правовые документы по наставничеству: https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/regional_innovation_platform. 2. Создан раздел на сайте с "витриной" наставнических практик: https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/regional_innovation_platform. 3. В МБОУ СШ № 36 создана наставническая база, размещена на сайте. В феврале-марте 2026 года будет запущено Положение и техническое задание о создание интерактивной карты наставничества Архангельской области. |
| Условия организации работ | - Наличие замотивированной команды - Проектного офиса; - Наличие в Положении об оплате труда пунктов о материальном стимулировании деятельности наставников; иных видов материального и нематериального стимулирования в школе; - Наличие педагога-психолога; - Наличие педагогических работников, готовых принять участие в Проекте; - Наличие функционирующего сайта и ИКОП "Сферум" с доступом на рабочем месте. |
| Средства контроля | Основным средством контроля будет выступать метод контрольных точек. Контрольные точки фиксируют: - срок – когда должен быть получен результат; - ответственного – кто ответственен за его получение; - приемщика – кто подтвердит, что результат соответствует требованиям к нему и его можно применить для целей проекта. Контрольными точками I этапа выступят: 1. Подготовка условий для запуска Проекта; 2. Формирование базы наставников и наставляемых. Для визуализации текущих задач будет использована канбан-доска. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | 1. Осуществление контроля проводится следующим образом: - мониторинг сайта МБОУ СШ № 36, - информационное освещение проекта в СМИ (новостная лента в группе в Вк школы, департамента образования, ЦНППМ). |
| Перечень разработок по теме проекта | - Индивидуальные программы наставничества; - Локальные акты, методические документы; - Сценарии мероприятий; - Раздел сайта с интерактивным интернет-стендом. |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 2 - 28.02.2027

| Срок реализации (от) | 01.01.2026 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 28.02.2027 |
| Содержание и методы деятельности | 1. Заседание Проектного офиса не реже 1 раза в месяц по реализации проекта: выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы; проанализировать сильные и слабые стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды; при необходимости предоставить наставникам методические рекомендации и / или материалы по взаимодействию с наставляемым(и); 2. Организация консультационного пункта (1 раз в месяц по четвергам, либо по запросам): оказание консультативной научно-методической помощи на этапах планирования, осуществления, анализа, разработки своей педагогической системы как у наставнических пар своей школы, так и других образовательных учреждений; 3. Организационно-методическое сопровождение наставнических пар: «Супервизия наставнических пар», "Коуч-сессия «Ты мне – я тебе!", педагогическая мастерская для молодых педагогов и их наставников «3Д: Думай, действуй и дерзай!», подведение промежуточных итогов реализации проекта в виде Мозгобойни, "Наставнический кейс", "Форум лучших наставнических практик"; 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование эмоционального интеллекта, профилактику психоэмоционального выгорания: мастер-класс "Навыки разрешения конфликтов и стратегии управления стрессом на рабочем месте", тренинг "Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления", практикум с элементами тренинга "Развитие эмоционального интеллекта"; 5. Выстраивание системы педагогического роста: повышение квалификации, квалификационная категория, участие в конкурсах, проектах, награды; 6. Индивидуальное сопровождение педагогом-психологом (в том числе проведение диагностики, корректировка индивидуальных программ наставничества с учетом рекомендаций психолога). При необходимости - оказание логопедической помощи; 7. Организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации Проекта; 8. Сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния участия в Проекте на их показатели; 9. Трансляция промежуточных результатов Проекта партнерам, освещение в медиа для актуализации и потенциального вовлечения в будущий цикл Проекта; 10. Разработка системы поощрений. 11. Распространение опыта: публикации, выступления; 12. Создание интерактивного интернет-стенда (наполнение информацией); 13. Организация и проведение городского конкурса "Инновационная наставническая пара", выпуск сборника материалов/публикаций наставнических пар города, области. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | - Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния (метод – наблюдение, опрос) – 100% педагогических работников (наставляемых) удовлетворены своей работой, чувствуют себя комфортно; - Рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога, заместителя директора в данном коллективе / образовательной организации (метод – наблюдение, опрос) – 100% готовы продолжить работу педагогами, заместителями директора в МБОУ СШ № 36 г. Архангельска; - Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым классах – не менее чем на 2-3 % в год; - Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами – отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); - Рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических практик молодого специалиста – не менее 5 наставляемых педагогов приняло участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; не менее 3 наставляемых педагогов представили свои опыт работы на различных уровнях; не менее 5 наставляемых педагогов подготовили обучающихся к участию в научно-практических конференциях; не менее 5 наставляемых педагогов приняли участие в разработках проектов (грантов); - Разработан и функционирует на официальном сайте школы интерактивный интернет-стенд; - Разработана модель профессионального сообщества наставников и наставляемых (апробирована на примере группы в ИКОП "Сферум"); - Функционирует консультационный пункт на базе МБОУ СШ № 36 для образовательных организаций области. |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | 1. Разработаны и размещены на сайте МБОУ СШ № 36 (https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/consultation29) положения и информация о работе Образовательного консультационного пункта, приказом директора утвержден состав, определено расписание, информация распространена в сети "Интернет". 2. Подготовлено, размещено на сайте МБОУ СШ № 36, направлено во все ОО общего образования Архангельской области "Положение о I Региональном электронном научно-методическом сборнике «Мастерская наставника: сборник лучших практик-2026» педагогических работников образовательных организаций Архангельской области" (https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/regional_innovation_platform). 3. Представлен опыт работы: - организация и проведение площадки секционного заседания "Педагогический дуэт: путь к мастерству"руководящих и педагогических работников Городской конференции в 2025 году (18.09.2025). МБОУ СШ № 36 проведена гастрокухня наставничества: «Готовим и делимся опытом». Приняло участие более 250 педагогов; - опыт работы был представлен в рамках деятельности рубрики "Наставничество: от целевой модели к практике" ЦНППМ (АО ИОО), 20.12.2025; - выступление с опытом работы (тема "Наставничество: наследие традиций или ключ к успеху завтрашнего дня?"в рамках регионального вебинара "Итоги развития технологии наставничества по модели «педагог-педагог» в образовательных организациях Архангельской области в 2025 г.", 23.12.2025; - внесение в Положение об оплате труда МБОУ СШ№ 36 пункта об оплате деятельности наставников - 13% (доплата не входит в МРОТ), опыт также представлен на региональном уровне. |
| Условия организации работ | - Проектный офис; - Наличие в Положении об оплате труда пунктов о материальном стимулировании деятельности наставников; иных видов материального и нематериального стимулирования в школе; - Наличие педагога-психолога, учителя-логопеда; - Наличие педагогических работников, принимающих участие в Проекте; - Наличие функционирующего сайта и ИКОП "Сферум" с доступом на рабочем месте; - Наличии договоров о взаимодействии с социальными партнерами: АО ИОО (ЦНППМ), САФУ, Архангельский педагогический колледж, Центром карьеры и коучинга, Центром профессионального развития и личностного роста "Пси-Лайт"; - Наличие современной мотивирующей среды - мест проведения мероприятий (Точка кипения САФУ, Агентство регионального развития, школы - партнеры). |
| Средства контроля | Основным средством контроля будет выступать метод контрольных точек. Контрольные точки фиксируют: - срок – когда должен быть получен результат; - ответственного – кто ответственен за его получение; - приемщика – кто подтвердит, что результат соответствует требованиям к нему и его можно применить для целей проекта. Для визуализации текущих задач будет использована канбан-доска. Также для подведения промежуточных итогов будут использован метод опроса участников Проекта, анализ результативности реализации индивидуальных программ наставничества, также количество размещенных информаций в медиапространстве о реализации Проекта. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | - Заседание Проектного офиса: контроль подготовки и проведения мероприятий, выполнение плана. |
| Перечень разработок по теме проекта | - Индивидуальные программы наставничества; - Методические документы; - Сценарии мероприятий; - Раздел сайта с интерактивным интернет-стендом; - Публикации по теме Проекта; - Соглашения (договоры) о взаимодействии, совместные планы мероприятий. |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 3 - 31.05.2027

| Срок реализации (от) | 01.03.2027 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.05.2027 |
| Содержание и методы деятельности | 1. Организовать сбор обратной связи наставников и наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги реализации Проекта, оценить эффективность Проекта; 2. Реализовать систему поощрений наставников, в том числе награды; 3. Выставка достижений по итогам реализации проекта: представление результатов реализации Проекта, чествование лучших наставников и популяризации лучших кейсов; 4. Формирование адресных рекомендаций по развитию профессиональных компетенций педагогов, заместителей директора; 5. Заседание Проектного офиса: обобщение и фиксации полученного опыта, формирование модели профессионального сообщества по результатам реализации Проекта; 6. Формирование отчётной документации; 7. Разработка методических рекомендаций по итогам апробации инновационных технологий наставничества, реализации индивидуальных программ наставничества; 8. Подведение итогов работы, представление результатов работы над Проектом на сайте, в интернет-изданиях, печатных публикациях. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | - Разработан и функционирует на официальном сайте школы интерактивный интернет-стенд; - Разработана модель профессионального сообщества наставников и наставляемых (апробирована на примере группы в ИКОП "Сферум"); - Функционирует консультационный пункт на базе МБОУ СШ № 36 для образовательных организаций области; - Сформирована долгосрочная база наставников, в том числе включая завершивших индивидуальную программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли (флеш-наставничество для педагогических работников других образовательных организаций). |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | 1. Создан раздел на сайте с "витриной" наставнических практик: https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/regional_innovation_platform. 2. В феврале-марте 2026 года будет запущено Положение и техническое задание о создание интерактивной карты наставничества Архангельской области. 3. Разработано и размещено на сайте МБОУ СШ № 36 (https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/consultation29) Положение и иные документы о функционировании Образовательного консультационного пункта. Определен состав, график консультаций, место проведения и формат. |
| Условия организации работ | - Проектный офис; - Наличие в Положении об оплате труда пунктов о материальном стимулировании деятельности наставников; иных видов материального и нематериального стимулирования в школе; - Наличие педагогических работников, принимающих участие в Проекте; - Наличие функционирующего сайта и ИКОП "Сферум" с доступом на рабочем месте; - Наличие современной мотивирующей среды - мест проведения мероприятий (Точка кипения САФУ, Агентство регионального развития, школы - партнеры). |
| Средства контроля | Для подведения итогов реализации Проекта будут использован метод анкетирования, наблюдения, опроса участников Проекта, анализ результативности реализации индивидуальных программ наставничества, также количество размещенных информаций в медиапространстве о реализации Проекта. Будет подготовлен итоговый отчет о реализации Проекта, выпущен сборник материалов, создан и наполнен материалами интерактивный интернет-стенд. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Мониторинг содержания раздела сайта МБОУ СШ № 36, итоги работы Проектного офиса. |
| Перечень разработок по теме проекта | - Методические документы; - Сценарии мероприятий; - Раздел сайта с интерактивным интернет-стендом; - Публикации и выступления по теме Проекта; - Итоговый отчет с результатами Проекта; - Итоговый сборник методических материалов. |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Нормативная база

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За наставничество»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145);

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (приложение к распоряжению

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145);

- Распоряжение министерства образования Архангельской области от 27 июня 2023 года № 1128 "О

региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров системы образования Архангельской области";

- Постановление министерства образования Архангельской области от 03.07.2023 № 18 "Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в государственных и муниципальных образовательных организациях в Архангельской области";

- Устав МБОУ СШ № 36;

- Программа развития МБОУ СШ № 36 до 2027 года;

- Локальные акты МБОУ СШ № 36.

Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику

- Публикации материалов инновационного проекта в СМИ, в профессиональных изданиях;

-Проведение семинаров, конференций, круглых столов по теме проекта на муниципальном и областном уровнях;

- Размещение информации об инновационном проекте в сети Интернет, на сайте ОО;

- Организация сотрудничества с сетевыми партнёрами, заинтересованными лицами и организациями по вопросам, связанным с внедрением результатов проекта;

- Организация на базе школы консультационного пункта по вопросу организации и внедрения системы наставничества в образовательных организациях.

Опыт по распространению и внедрению результатов

1. Разработаны и размещены на сайте МБОУ СШ № 36 (https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/consultation29) положения и информация о работе Образовательного консультационного пункта, приказом директора утвержден состав, определено расписание, информация распространена в сети "Интернет".

2. Подготовлено, размещено на сайте МБОУ СШ № 36, направлено во все ОО общего образования Архангельской области "Положение о I Региональном электронном научно-методическом

сборнике «Мастерская наставника: сборник лучших практик-2026» педагогических работников образовательных организаций Архангельской области" (https://mbou-ssh36.arkh.eduru.ru/regional_innovation_platform).

3. Представлен опыт работы:

- организация и проведение площадки секционного заседания "Педагогический дуэт: путь к мастерству"руководящих и педагогических работников Городской конференции в 2025 году (18.09.2025). МБОУ СШ № 36 проведена гастрокухня наставничества: «Готовим и делимся опытом». Приняло участие более 250 педагогов;

- опыт работы был представлен в рамках деятельности рубрики "Наставничество: от целевой модели к практике" ЦНППМ (АО ИОО), 20.12.2025;

- выступление с опытом работы (тема "Наставничество: наследие традиций или ключ к успеху завтрашнего дня?"в рамках регионального вебинара "Итоги развития технологии наставничества по модели «педагог-педагог» в образовательных организациях Архангельской области в 2025 г.", 23.12.2025;

- внесение в Положение об оплате труда МБОУ СШ№ 36 пункта об оплате деятельности наставников - 13% (доплата не входит в МРОТ), опыт также представлен на региональном уровне.

Предложения по дальнейшей диссеминации

1. Публикация опыта работы в сборнике "I Региональном электронном научно-методическом

сборнике «Мастерская наставника: сборник лучших практик-2026» педагогических работников образовательных организаций Архангельской области".

2. Проведение 03.03.2026 воркшопа по теме "Профилактика выгорания: психоэмоциональный ресурс наставника и наставляемого".

3. Организация и проведение наставнического форума (апрель 2026 года).

4. Функционирование Образовательного консультационного пункта.

5. Создание интерактивной карты наставничества.

Обоснование устойчивости результатов проекта

- Созданное единое образовательное педагогическое и административное наставническое пространство будет функционировать после окончания реализации проекта в рамках Программы развития образовательного учреждения;

- "Движение" кадров (выход на пенсию, движение кадров по "вертикали") в образовательной организации, которое позволит продолжить реализацию проекта с вновь прибывшими педагогическими работниками;

- Участие в грантовых конкурсах и проектах, пополнение разработанных методических материалов для педагогических работников различного уровня;

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников, устойчивая система самообразования педагогов;

- Накопленный опыт, который позволит педагогам применять в своей дальнейшей работе и продолжать получать высокие результаты;

- Удовлетворённость всех участников образовательного процесса качеством образования в учреждении;

- Представление результатов проекта в виде создания интерактивного интернет-стенда, открытого для доступа всем желающим;

- Создана модель профессионального сообщества наставников и наставляемых при использовании ИКОП "Сферум".

Ресурсное обеспечение проекта

- Кадровое обеспечение: педагогические работники, заместители директора, куратор проекта, в том числе индивидуальных программ наставничества. Координатор Проекта - Проектный офис (заместители директора, куратор, наставники и наставляемые);

- Материально-техническая база школы, социальных партнеров (Точка кипения САФУ, Агентство регионального развития);

- Финансовое обеспечение – в рамках исполнения муниципального задания, средства от приносящей доход деятельности;

- Социальные партнеры - Архангельский областной институт открытого образования (Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), образовательные организации города Архангельска, САФУ, Архангельский педагогический колледж, Центр карьеры и коучинга, Центр профессионального развития и личностного роста "Пси-Лайт";

- Нормативно-правовое обеспечение: локальные акты, регламентирующие деятельность в формате реализации проекта. Для реализации проекта не требуется специфических материально-технических условий.

Степень использования ресурсов

- Достижение договоренностей о взаимодействии  с  Архангельским областным институтом открытого образования (Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), образовательными организациями города Архангельска, Архангельским педагогическим колледжем,  Центром профессионального развития и личностного роста "Пси-Лайт".

- Обновление материально-технической базы школы - проведение мероприятий.

Дополнительная информация

Возможные риски и способы их преодоления

1. Риски:

- подвижность педагогического коллектива: приход новых молодых специалистов, выход на пенсию стажистов

- большая педагогическая нагрузка, нехватка времени.

2. Способы преодоления:

- включение в наставнический проект, развитие сетевого наставничества в рамках взаимодействия с ЦНППМ;

- сопровождение и помощь куратора, материальное и нематериальное стимулирование, альтернативные способы взаимодействия.