Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №49 "Белоснежка" (Детское движение «Орлята – дошколята» как средство воспитания основ гражданственности и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста)

Образовательная организация

Сведения об образовательной организации

| Полное наименование в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №49 "Белоснежка" |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование | МБДОУ №49 "Белоснежка" |
| Муниципальное образование | Северодвинск (Городской округ) |
| Юридический адрес | Архангельская область, г. Северодвинск ,ул. Индустриальная д. 64 |
| Фактический адрес | Архангельская область, г. Северодвинск ,ул. Индустриальная д. 64 |
| Ф.И.О. руководителя | Гавазюк Надежда Игоревна |
| Ф.И.О. координатора проекта | Фальковская Ольга Германовна |
| Контактный телефон | 8(818)4584489 |
| Сайт образовательной организации | https://29sevdou49.caduk.ru/ |
| Адрес электронной почты | belosnezka49@yandex.ru |

Проект

Общие сведения о проекте

| Название проекта | Детское движение «Орлята – дошколята» как средство воспитания основ гражданственности и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста |
| --- | --- |
| Цель | Внедрение инновационной системы работы в ДОО, направленной на формирование основ гражданственности и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста, в рамках детского движения «Орлята-дошколята» |
| Задачи | 1.Проанализировать существующие практики детских объединений и движений, педагогический опыт дошкольного образования в решении задач воспитания гражданственности и патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 2. Разработать план мероприятий, направленных на воспитание основ гражданственности и патриотизма на примерах исторических событий России. 3. Создать условия для реализации плана. 4. Разработать сетевое взаимодействие с образовательными и общественными организациями. 5. Вовлекать родителей воспитанников в педагогическое пространство ДОО для поддержки детского движения «Орлята-дошколята» |
| Основная идея (идеи) проекта | Включение всех участников образовательных отношений ДОО в реализацию общественного детского движения «Орлята –дошколята», направленного на воспитание основ гражданственности и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста через внедрение инновационных практик работы. |
| Обоснование значимости проекта | Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить «создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, утверждение её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики» (Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025г.). Сегодня государственное значение приобретает актуальность проблем связанных с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. В связи с этим одной из приоритетных задач системы образования является определение основных направлений развития дошкольного образования в контексте единого образовательного пространства на основе традиционных духовно-нравственных и общепринятых социокультурных ценностей, исторических и национальных традиций народов Российской Федерации, преемственности дошкольного и начального общего образования. Данная идея является основной в содержании следующих государственных документах: - «… развитие нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способные реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовых к мирному созиданию и защите Родины ( Стратегия развития воспитания до 2025 года) - «…воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (Федеральный закон № 304 от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся); - «…традиционные ценности–это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны» (Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022г.№ 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»); - «… формирование активной гражданской позиции в отношении важности исторического просвещения и сохранения исторической памяти» (Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г. № 314 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей»). Патриотическое воспитание-процесс формирования сознания человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего народа и его культурой. Базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства привязанности к культуре своей страны и к своему народу, к своей земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среде обитания человека. По признанию педагогов и психологов (А.Г.Асмолов,Л.С.Выготский,В.А.Сухомлинский ,К.Д.Ушинский и др.) период от рождения до школы имеет решающее значение для воспитания полноправных граждан России-ответственных, честных, добрых, готовых служить Отечеству. В последнее время идет переосмысление сущности воспитания: идея воспитания, приобретает все большее общественное значение. Актуальность проекта обусловлена Федеральным законом от 14.07.2022 №261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи. Закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, стать которыми могут дети, родители и их наставники. С 2021 года по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова в школах России реализуется федеральный проект «Орлята России». А с 5 декабря 2023 года проект масштабирован на детей дошкольного возраста. Изучив литературу и интернет-источники, оказалось, что «Детское движение» является эффективной формой развития нравственных и патриотических чувств старших дошкольников в дошкольных образовательных организациях. ФОП ДО рекомендует вовлекать родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся. Опираясь на вышеперечисленные вызовы общества можно сделать вывод о том, что необходимо создавать детское движение уже начиная с дошкольного возраста. Под детским движением мы понимаем, что это становление различных групп, объединений, в которых консолидируются дети и взрослые по принципу общности их личных и общественных устремлений. Детское движение способствует самовыражению, самоопределению и социализации личности ребенка. В детском движении ребенок приобретает социальный, гражданский, личный опыт. Данный проект сможет решить проблемы воспитания духовного потенциала старших дошкольников, сформировать ответственность, инициативность, активность в общественной жизни ДОО, а в дальнейшем и школы, готовность к работе в команде по реализации общественно значимых мероприятий города, области. Создаст условия для воспитания патриотических чувств-гордости за свой детский сад, город, страну. Сформирует детский интерес к героической истории своего города, государства. |

Описание реализации проекта

Проект Детское движение «Орлята – дошколята» рассчитан на детей старшего дошкольного возраста и будет реализован на базе МБДОУ №49 «Белоснежка». Проект включает в себя 3 этапа, содержание каждого из которых определено "Дорожной картой" (план мероприятий), направленной на формирование у детей 5-7 лет основ гражданственности и патриотизма. Содержание проекта опирается на возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. Используются разные виды подачи материала. Для эффективной реализации к проекту подключены социальные партнеры (социокультурные учреждения, организации дополнительного образования, школы).

Исходные теоретические положения

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам программ воспитания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС ДО, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята-дошколята»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание.

Родина – воспитание любви к родному краю-Северу, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание, и быть полезным своей стране; формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории и культуры своей страны.

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому.

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей.

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности.

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей страны, осознание влияния людей на окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от природы.

Познание–открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании.

Миссия детского движения «Орлята-дошколята»:

1.	Воспитание достойных граждан Отечества;

2.	Раскрытие способностей и талантов каждого ребенка;

3.	Создание атмосферы дружбы, творчества и доверия.

В основу реализации детского движения «Орлята-дошколята» положены следующие принципы:

1. Принцип добровольности;

2. Принцип взаимодействия;

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;

4. Принцип самостоятельности;

5. Принцип ответственности;

6. Принцип равноправия и сотрудничества;

7. Принцип историзма.

Команда «Орлят-дошколят» – это открытое сообщество единомышленников и друзей, которое живёт под девизом «Учимся, растём, мечтаем вместе!».

Главным принципом участия в детском движении «Орлята- дошколята» должно стать: всё делать вместе, сообща и делать для других! Вместе – радости и удачи, вместе – активное действие и увлекательное приключение!

Вовлечение дошкольников в социальную жизнь целесообразно осуществлять в рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому использованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проектирования, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явления. Естественно, с учётом возраста и сформированного ранее социального опыта общения, взаимодействия и сотрудничества детей.

Методологической основой Проекта является воспитание в коллективно-творческой деятельности, автор которой, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов, считал, что самый педагогически эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в процесс жизнетворчества.

Этап 1 - 30.11.2024

| Срок реализации (от) | 01.09.2024 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 30.11.2024 |
| Содержание и методы деятельности | - анализ содержания и существующих практик дошкольного образования, направленных на формирование у детей старшего дошкольного возраста социальной активности, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 7 – определение состава педагогов, организующих детское движение «Орлята-дошколята», их повышение квалификации и стимулирование; - анализ состояния нормативно-правового обеспечения, материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №49 «Белоснежка»; 9 - планирование модернизации материально-технической базы для реализации проекта, наличия и достаточности инструментального, методического и информационного обеспечения проекта; - организация развивающей предметно-пространственной среды, приобретение атрибутов в соответствии с направлением деятельности программы «Орлята –дошколята»; - заключение договоров с МАО «СОШ № 12», МАОУ ДО «Северный детский технопарк «Кванториум», детской библиотекой , МАОУ ДО «Североморец»; - Запуск страницы сайта МБДОУ «Детский сад №49 «Белоснежка», газеты «Вести «Белоснежки» информации о детском движении «Орлята-дошколята», сопровождение работы тематической страницы; - организация родительского собрания подготовительных групп по информированию родителей о реализации детского движения «Орлята-дошколята» в МБДОУ №49 «Белоснежка». |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | - проанализировано содержание и существующие практики дошкольного образования, направленные на формирование у детей старшего дошкольного возраста гражданской активности и патриотизма , основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностей; - проведен анализ состояния нормативно-правового обеспечения, материально-технической базы МБДОУ №49 «Белоснежка»; - разработан план модернизации материально-технической базы для реализации проекта; - обучены педагоги по программам повышения квалификации по организации детского движения «Орлята России»; - спроектирован план мероприятий детского движения «Орлята-дошколята», представлен Педагогическому совету; - заключены договора сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ № 12, разработан план мероприятий с МАОУ «СОШ №12» по реализации детского движения «Орлята-дошколята», определен классный руководитель и класс школьников-наставников орлят-дошколят; - обогащена развивающая предметно-пространственная среда в группах детей старшего дошкольного возраста по организации детского движения «Орлята-дошколята»; - информированы родители о реализации детского движения «Орлята-дошколята» в оформлены заявления родителей; - разработан макет и запущена страница на сайте МБДОУ №49 «Белоснежка» «Детское движение «Орлята-дошколята». |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Аналитическая справка анализа содержания и существующихпрактик дошкольногообразования, направленных на формирование у детей старшегодошкольного возраста социальной активности,основаннойна традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей. Приказ об утверждении состава рабочей группы по инновационной деятельности №39 ОД от 10.03.2025. Приказ об организации деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ №49 "Белоснежка" в 2024-2025 учебном году. Заявка на повышение квалификации педагогов. Определены параметры премирования педагогов в соответствии с Положением об оплате труда МБДОУ №49 «Белоснежка». Анализ состояния нормативно-правового обеспечения,материально- техническойбазы План модернизации МБДОУ №49 «Белоснежка» материально-технической базы для реализации проекта. Дополнена развивающая предметно-пространственная среда в группах детей старшего дошкольного возраста по организации детского движения «Орлята-дошколята». Запущена страница«Детское движение «Орлята-дошколята» на официальном сайте МБДОУ №49 «Белоснежка», группах ВК, Одноклассники, канале MAX. Проинформированы родители о реализации детского движения «Орлята-дошколята»МБДОУ №49 «Белоснежка», собраны заявления родителей. |
| Условия организации работ | Кадровые ресурсы: В настоящее время в МБДОУ №49 «Белоснежка» (здания по ул. Индустриальной, д 64, улица Капитана Воронина, д.27) на группах дошкольного возраста работают 16 педагогов из них: • педагогических работников с высшей категорией - 5, с первой квалификационной категорией - 6; • с высшим педагогическим образованием – 10 педагогов, со средним педагогическим образованием – 7; Информационные ресурсы: • официальный сайт МБДОУ №49 «Белоснежка»; • группа «Вконтакте», «Одноклассники» МБДОУ № №49 «Белоснежка». Финансовые ресурсы: • областное финансирование; • внебюджетные средства (гранты, средства от приносящей доход деятельности: организация платных образовательных услуг). Опыта организации детского движения «Орлята - дошколята» у педагогов нет, но есть опыт организации волонтерских, природоохранительных, благотворительных акций, организации очных муниципальных семинаров методического объединения «Сопровождение детей с ОВЗ». В ДОО организована работа по патриотическому воспитанию – реализуются дополнительные образовательные программы социально-гуманитарной направленности «Родина моя корабельная сторона», «Детство с родным краем». Опыт данной работы распространен на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. |
| Средства контроля | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Перечень разработок по теме проекта | Занятие-путешествие «Моя родина – Россия» Презентация «Начинается земля, как известно от Кремля» Познавательный час «Орлята-дошколята»- движение первых! Видео-экскурс «Север-мой чародей» Посвящение в орлята-дошколята «Орлята учатся летать» |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 2 - 30.11.2025

| Срок реализации (от) | 01.12.2024 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 30.11.2025 |
| Содержание и методы деятельности | - реализация "Дорожной карты" (плана мероприятий) детского движения «Орлята- дошколята» в МБДОУ №49 «Белоснежка» с детьми старшего дошкольного возраста с последующим распространением опыта работы; - реализация договоров и планов социального партнерства и сетевого взаимодействия - участие в совместных мероприятиях, выставках, смотрах, конкурсах и акциях; - организация для педагогов дошкольных образовательных организаций ГО Северодвинск и Архангельской области открытых образовательных мероприятий, семинаров из опыта работы; - презентация опыта реализации плана мероприятий детского движения «Орлята-дошколята» педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | - заключены договора сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными организациями города, МАОУ "СОШ №12" по реализации детского движения «Орлята-дошколята», разработаны планы совместных мероприятий; - заключены договоры социального партнерства – АРО Союз машиностроителей России; - 45 детей старшего дошкольного возраста вступили в ряды детского движения «Орлята-дошколята»; - уже с детского сада дети старшего дошкольного возраста учатся в коллективно-творческой и событийной деятельности – любить свою малую Родину, творить добрые дела на благо своего детского сада, города, уважать людей труда, держать слово, ценить дружбу, проявлять заботу и поступать по совести, новый статус «Орлят-дошколят» даст почувствовать себя дошколятам взрослее; - дети уже готовы к переходу в школу, знакомы с детским движением «Орлята России»; - педагоги выступают в роли наставников педагогов ДОО ГО Северодвинск, начинающих реализацию детского движения «Орлята-дошколята»; - оформлены и презентованы методические материалы по реализации мероприятий плана детского движения «Орлята-дошколята». |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Договоры сетевого взаимодействия. Разработана дорожная карта реализации Проекта "Детское движение"Орлята-дошколята". Определен классный руководитель и класс школьников-наставников орлят-дошколят. Договоры социального партнерства. 93 ребенка старшего дошкольного возраста вступили в ряды детского движения «Орлята- дошколята». Уже с детского сада дети старшего дошкольного возраста учатся в коллективно-творческой и событийной деятельности: любить свою малую Родину, творить добрые дела, держать слово, ценить дружбу, проявлять заботу и ответственность,новый статус «Орлят» даст почувствовать себя дошколятам взрослее. Дети уже готовы к переходу в школу, знакомы с программой«Орлята России». Педагоги выступают в роли наставников педагогов ДОО ГО области, начинающих реализацию детского движения «Орлята-дошколята». Организован семинар-практикум для педагогов города Северодвинска по организации детского движения "Орлята - дошколята". |
| Условия организации работ | Кадровые ресурсы: В настоящее время в МБДОУ №49 «Белоснежка» (здания по ул. Индустриальной, д 64, улица Капитана Воронина, д.27) на группах дошкольного возраста работают 16 педагогов из них: • педагогических работников с высшей категорией - 5, с первой квалификационной категорией - 6; • с высшим педагогическим образованием – 10 педагогов, со средним педагогическим образованием – 7; Информационные ресурсы: • официальный сайт МБДОУ №49 «Белоснежка»; • группаВконтакте», «Одноклассники» МБДОУ № №49 «Белоснежка»; Финансовые ресурсы: • областное финансирование; • внебюджетные средства (гранты, средства от приносящей доход деятельности: организация платных образовательных услуг). Опыта организации детского движения «Орлята - дошколята» у педагогов нет, но есть опыт организации волонтерских, природоохранительных, благотворительных акций, организации очных муниципальных семинаров методического объединения «Сопровождение детей с ОВЗ». В ДОО организована работа по патриотическому воспитанию – реализуются дополнительные образовательные программы социально-гуманитарной направленности «Родина моя корабельная сторона», «Детство с родным краем». Опыт данной работы распространен на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. |
| Средства контроля | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Перечень разработок по теме проекта | Торжественная линейка День неизвестного солдата «Мы помним тебя, герой!» Орлятский экологический десант «Сохраним леса Севера» Неделя нескучного здоровья Детская конференция « Герои семьи-герои Отечества» Орлятский сбор «Наши добрые дела» Детский исследовательский проект «Маленькие герои Отечественной войны» Детский конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» Торжественная линейка «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» Музыкально-литературная гостиная «Севмаш-гордость России!» Выставка плаката «Слава Поморья - корабелы и корабли Севмаша» Выпуск листовок «Флаг моей родины России» Экскурсия в школу к «Орлятам России» Вернисаж «Есть на Севере краски неброские, а попробуй-ка глаз оторви» Ломоносовский час «Гордимся мы, что ты родился на нашей северной земле» |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Этап 3 - 31.01.2026

| Срок реализации (от) | 01.12.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.01.2026 |
| Содержание и методы деятельности | На данном этапе в ДОУ и проводится заключительный орлятский сбор «Наши добрые дела»», где будут подведены итоги. На заключительном этапе проводится выставка поделок «Свою историю творим своими руками», готовится фотоотчет на информационном стенде, в группах ВК, Одноклассники. Состоится митинг «Пока мы едины, мы непобедимы», где подводятся итоги проекта, будут отмечены самые активные участники в номинациях: «Знаток истории Родины», «Знаток родного края», «Золотые руки», «Самая активная семья» и т.д. Здесь же будут награждены победители конкурсов проекта. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | Подведены итоги реализации проекта: - по участию детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; - по участию педагогов в организации детского движения «Орлята-дошколята»; - по удовлетворенности родителей организацией детского движения «Орлята-дошколята»; - по представлению педагогами опыта работы в организации детского движения «Орлята-дошколята». |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Аналитическая записка по реализации проекта. Разработаны рекомендации по реализации проекта, организации волонтерского движения, Положения о социальных акциях ДОО. Итоги реализации проекта по участию детей старшего дошкольного возраста в детском движении«Орлята-дошколята». Итоги реализации проекта по участию педагогов в организации детского движения «Орлята- дошколята». Итоги реализации проекта по удовлетворенности родителей организацией детского движения«Орлята- дошколята». Итоги реализации проекта по представлению педагогами опыта работы в организации детского движения «Орлята-дошколята». |
| Условия организации работ | Кадровые ресурсы: В настоящее время в МБДОУ №49 «Белоснежка» (здания по ул. Индустриальной, д 64, улица Капитана Воронина, д.27) на группах дошкольного возраста работают 16 педагогов из них: • педагогических работников с высшей категорией - 5, с первой квалификационной категорией - 6; • с высшим педагогическим образованием – 10 педагогов, со средним педагогическим образованием – 7; Информационные ресурсы: • официальный сайт МБДОУ №49 «Белоснежка»; • группаВконтакте», «Одноклассники» МБДОУ № №49 «Белоснежка»; Финансовые ресурсы: • областное финансирование; • внебюджетные средства (гранты, средства от приносящей доход деятельности: организация платных образовательных услуг). Опыта организации детского движения «Орлята - дошколята» у педагогов нет, но есть опыт организации волонтерских, природоохранительных, благотворительных акций, организации очных муниципальных семинаров методического объединения «Сопровождение детей с ОВЗ». В ДОО организована работа по патриотическому воспитанию – реализуются дополнительные образовательные программы социально-гуманитарной направленности «Родина моя корабельная сторона», «Детство с родным краем». Опыт данной работы распространен на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. |
| Средства контроля | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | • мониторинг материально-технического, нормативно-правового и методического оснащения для реализации проекта, разработка инструментария оценки развивающего эффекта воспитательной среды МБДОУ №49 «Белоснежка», способствующей развитию активной гражданской позиции, патриотических чувств и социальной активности у детей старшего дошкольного возраста в детском движении «Орлята-дошколята»; • фиксация результатов наблюдения, самооценки педагогической деятельности, анализа продуктов творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, экспертизы педагогических разработок, рефлексивного анализа реализации проекта; • составление аналитических материалов на основе проведённого мониторинга; • результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворённости реализацией проекта. Критерии оценки реализуемого проекта: • определение доли групп старшего дошкольного возраста, в которых организовано детское движение «Орлята дошколята»; • определение доли педагогов, участвующих в разработке методического комплекта по организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли родителей, давших позитивную оценку организации детского движения «Орлята-дошколята» с детьми старшего дошкольного возраста; • определение доли педагогов, представивших позитивные результаты реализации проекта педагогическому сообществу ГО Северодвинск и Архангельской области. |
| Перечень разработок по теме проекта | Орлятский сбор «Наши добрые дела» Выставка поделок «Свою историю творим своими руками» Митинг «Пока мы едины, мы непобедимы» |
| Дополнительная информация | Данных нет |

Нормативная база

1.	Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое пособие.-М.:АРКТИ,2007.-144с.

2.	Беляков, Ю.Д. Методика организации коллективных творческих дел и игр (изд.2-е,перераб.идоп.).–ФГБОУВДЦ «Орлёнок»:учебно-методическийцентр,2020;

3.	Николаева А.Г. Педагогические условия развития социальной активности старших дошкольников в образовательном пространстве детского сада // Психологические, социальные и педагогические аспекты преемственности дошкольного и начального образования: Сборник научных и научно-методических статей по материалам научно-практической конференции, 17 февраля, 2011г. - СПб.: Русский остров, 2011;

4.	Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей (программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»/ Ю.Е.Антонов,Л.В.Левина-М.:АРКТИ,2005-168с.

5.	Орлята (orlyatarussia.ru);

6.	Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденный Указом Президента РФ 09.11.2022 № 809;

7.	Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе воспитания: монография / И.В. Вагнер, М.П. Гурьянова, Е.М.Клемяшова, Н.Н.Казначеева, И.В.Метлик [и др.]/ Москва, Издательство: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2019;

8.	Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г.№314«Основы государственной политики по сохранению и  укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

8.	Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

9.	Учебно-методический комплекс к Программе развития социальнойактивностиобучающихсяначальныхклассов«Орлята России». Методические материалы/ авторы-составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., ТелешеваО.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г.;

10.	Федеральныйзакон№304от31.07.2020г.«Овнесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»по вопросам воспитания обучающихся;

11.	Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи";

12.	Фришман И.И. Воспитание и стратегия жизни ребенка / Рожков М.И., Байбородова Л.В., Гущина Т.Н., Волохов А.В., МашароваТ.В., МирошкинаМ.Р., ФришманИ.И.//Коллективная монография/Под редакцией М.И.Рожкова. Москва:ИД «Научная библиотека», 2016;

13.	ФришманИ.И. Концепция воспитания–традиции и

современность /И.И.Фришман//Социальное воспитание.2013.№ 2.

Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику

Итоговые продукты проекта могут быть использованы АОИОО «Архангельский областной институт открытого образования» при организации курсов повышения квалификации, НПК, стажировок педагогов. Опыт педагогов МБДОУ №49 «Белоснежка», представленный в проекте, может быть использован педагогическими работниками региона при организации детского движения «Орлята-дошколята», позволяющего обеспечить развитие гражданственности и патриотизма, социальной активности детей старшего дошкольного возраста.

Опыт по распространению и внедрению результатов

1) Организация семинара-практикума для педагогов города Северодвинска, реализация проекта "Детское движение"Орлята-дошколята", участие педагогов в круглом столе по теме "Историческое просвещение детей дошкольного возраста: методология и практическая реализация в образовательном процессе".

2) Создание видеороликов по теме "Читаем сами", видеороликов к 9 Мая.

3) Разработка детских исследовательских проектов к детской конференции "Моя Арктика".

4) Организация мастер-класса для педагогов "Интерактивные методы и приемы в патриотическом воспитании дошкольников", положение о конкурсе " Лучшая интерактивная методическая разработка по патриотическому воспитанию" в рамках проекта "Орлята-дошколята", практикум "Россия - Родина моя", организация городского смотра-конкурса лэпбуков "Профессии моей малой Родины", участие во всероссийских патриотических акциях: "Окна России","Свеча памяти", "Бессмертный полк", "Верста Победы".

Предложения по дальнейшей диссеминации

Организовать распространение положительного педагогического опыта работы по организации мероприятий   "Детская научно-практическая конференция", "Ломоносовский час"(к дню Рождения Ломоносова), детские тематические челленджи патриотической направленности, организации работы ранней профориентации .

Обоснование устойчивости результатов проекта

Организация детского движения «Орлята-дошколята России» инициировано на федеральном уровне и в результатах проекта заинтересованы:

Образовательные организации:

- педагоги,

- воспитанники,

- семья родители ( законные представители),

- МАОУ «СОШ №12»

При успешной реализации проекта  детского движения «Орлята- дошколята» и методические продукты будут использованы педагогами МБДОУ №49 «Белоснежка», дошкольными образовательными организациями ГО Северодвинск, Архангельской области.

Ресурсное обеспечение проекта

Кадровые ресурсы:

В настоящее время в МБДОУ №49 «Белоснежка» (здания по ул. Индустриальной, д 64, улица Капитана Воронина, д.27) на группах дошкольного возраста работают 16 педагогов из них:

•	педагогических работников с высшей категорией - 5, с первой квалификационной категорией - 6;

•	с высшим педагогическим образованием – 10 педагогов, со средним педагогическим образованием – 7;

Информационные ресурсы:

•	официальный сайт МБДОУ №49 «Белоснежка»;

•	группа в «Вконтакте», «Одноклассники» МБДОУ № №49 «Белоснежка»;

Финансовые ресурсы:

•	областное финансирование;

•	внебюджетные средства (гранты, средства от приносящей доход деятельности: организация платных образовательных услуг).

Степень использования ресурсов

За период реализации проекта увеличилось количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, распространен опыт на научно-практических конференциях по теме проекта, возросла активность педагогов по участию в мероприятиях проекта, увеличилось количество родителей поддерживающих проект, помимо МАОУ СОШ №12 присоединился к проекту кадетский класс  города Северодвинска, разработаны сценарии посвящения дошкольников в ряды детского движения "Орлята-дошколята", информация о деятельности проекта представлена во всех мессенджерах.