Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 'Город Архангельск' 'Гимназия № 25' (Совершенствование цифровых компетенций педагогов в использовании искусственного интеллекта)

Образовательная организация

Сведения об образовательной организации

| Полное наименование в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 'Город Архангельск' 'Гимназия № 25' |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование | МБОУ 'Гимназия №25' |
| Муниципальное образование | Архангельск (Городской округ) |
| Юридический адрес | 163065, г. Архангельск, пр. Московский, д. 43 корпус 2 |
| Фактический адрес | 163065, г. Архангельск, пр. Московский, д. 43 корпус 2 |
| Ф.И.О. руководителя | Меженный Владимир Сергеевич |
| Ф.И.О. координатора проекта | Буркатовская Галина Ростиславовна |
| Контактный телефон | 8 (8182) 66-33-87 |
| Сайт образовательной организации | gym25.arkh-edu.ru |
| Адрес электронной почты | gym25arh@yandex.ru |

Проект

Общие сведения о проекте

| Название проекта | Совершенствование цифровых компетенций педагогов в использовании искусственного интеллекта |
| --- | --- |
| Цель | Создать условия для использования инструментов искусственного интеллекта, направленных на оптимизацию образовательных методов и поддержку индивидуального подхода к обучению |
| Задачи | 1. Исследование существующих инструментов ИИ: провести обзор и анализ существующих решений ИИ в области образования, включая адаптивные обучающие платформы и аналитические средства. 2. Анализ успешных практик внедрения ИИ: изучить успешные примеры внедрения ИИ в МБОУ Гимназия №25, рассмотреть полученные результаты и выявить ключевые факторы использования. 3. Разработка рекомендаций по внедрению ИИ: сформировать набор рекомендаций для педагогов образовательных учреждений по интеграции инструментов ИИ в существующие образовательные процессы. 4. Обучение пользователей: создать обучающие материалы и организовать тренинги для преподавателей по использованию инструментов ИИ в образовательной практике. 5. Представление опыта: представить результаты инновационной деятельности педагогической общественности. |
| Основная идея (идеи) проекта | Проект посвящён повышению цифровой грамотности педагогов МБОУ Гимназии №25 по вопросу использования искусственного интеллекта и нейросетей |
| Обоснование значимости проекта | Технологии искусственного интеллекта входят во многие сферы жизни, делают её проще и все чаще применяются в сфере образования, расширяя возможности преподавания. Нестандартные формы проведения занятий с использованием новейших компьютерных технологий повышают познавательную активность учащихся и способствуют поддержанию стабильного интереса к процессу обучения, а также лучшему усвоению материала. Для того чтобы эффективно применять все возможности искусственного интеллекта, необходимо владеть основными понятиями, понимать назначение и особенности нейросетей, совершенствовать свои компетенции в области применения знаний об искусственном интеллекте в образовательном процессе. |

Описание реализации проекта

Реализация проекта заключается в 3 основных этапах:

1 этап - изучение существующих инструментов искусственного интеллекта, анализ доступных решений для образования и их применения, подбор сервисов искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета.

2 этап – разработка и проведение обучающих семинаров и тренингов, нацеленных на обучение педагогов основам искусственного интеллекта и его применению в учебном процессе (использование практических кейсов для демонстрации эффективности в соответствии со спецификой учебного предмета); определение педагогов-наставников, которые помогут внедрять новые знания в их практику.

3 этап – представление опыта через выступления на конференциях, семинарах, проведении мастер-классов для педагогов Архангельской области, публикацию статей в журналах и сборниках конференций.

Ожидаемые результаты

- Повышение цифровых компетенций (увеличение уровня знаний и умений педагогов в области искусственного интеллекта);

- Интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс (активное использование технологий искусственного интеллекта в учебных планах и программах);

- Создание активного сообщества (устойчивое сообщество педагогов, готовых делиться опытом и знаниями).

Исходные теоретические положения

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года и определена трактовка термина «искусственный интеллект» как «комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека». Использование искусственного интеллекта позволяет анализировать данные о процессе обучения, предоставлять обратную связь и рекомендации ученикам, что способствует более эффективному обучению. Также может быть реализована автоматизация рутинных процессов, таких как оценивание работ, проверка тестов, подготовка отчетов и др., тем самым значительно снизить нагрузку на преподавателей, позволяя им сосредоточиться на более творческих и интеллектуальных аспектах образования. Кроме того, искусственный интеллект в образовании открывает новые перспективы для улучшения процесса обучения, таких как выявление слабых мест в обучении, подготовка дополнительных материалов и заданий, соответствующих индивидуальным потребностям учеников.

Проекты по внедрению систем на базе искусственного интеллекта получают активную поддержку со стороны государства. В 2021 г. стартовал Федеральный проект «Искусственный интеллект», в рамках которого в искусственный интеллект будет вложено 24,6 млрд рублей в течении 5 лет. Уже было профинансировано создание 6 новых научно-исследовательских центров в ведущих университетах и НИИ. Это открывает широкий спектр возможностей для реализации интеллектуальных систем в различных областях.

Этап 1 - 28.02.2025

| Срок реализации (от) | 01.01.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 28.02.2025 |
| Содержание и методы деятельности | Изучение существующих инструментов искусственного интеллекта, анализ доступных решений для образования и их применения, подбор сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | Перечень сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Изучение доступных решений для использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, подбор сервисов в соответствии со спецификой предметов (через взаимодействие с руководителями предметных объединений и педагогами активно использующими сервисы); Подготовка рекомендательного перечня сервисов для использования педагогами в образовательном процессе с учетом предметной области |
| Условия организации работ | Доступ к сети Интернет |
| Средства контроля | Отчеты руководителей предметных методических объединений МБОУ Гимназия №25 |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Анализ и проверка полученных данных, учет рекомендаций педагогов |
| Перечень разработок по теме проекта | Перечень сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета |
| Дополнительная информация | - |

Этап 2 - 31.07.2025

| Срок реализации (от) | 28.02.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.07.2025 |
| Содержание и методы деятельности | Разработка и проведение обучающих семинаров и тренингов, нацеленных на обучение педагогов основам искусственного интеллекта и его применению в учебном процессе (использование практических кейсов для демонстрации эффективности работы сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета); определение педагогов-наставников, которые помогут внедрять новые знания в их практику. |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | 1. План-график проведения семинаров и тренингов, нацеленных на обучение педагогов основам искусственного интеллекта; 2. Дидактические материалы, подготовленные для проведения семинаров и тренингов; 3. Формирование наставнических пар педагогов МБОУ Гимназия №25; 4. Проведение семинаров и тренингов, нацеленных на обучение педагогов основам искусственного интеллекта, в том числе единого методического дня в МБОУ Гимназия №25, мастер-классов для педагогов округа и города, слушателей курсов повышения квалификации АО ИОО по тематике проекта. |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | 1. Подготовка графика и проведение тренингов, нацеленных на обучение педагогов основам искусственного интеллекта; 2. Подготовка презентационного и дидактического материала для проведения тренингов и семинаров для округа и города; 3. Проведение единого методического дня в МБОУ Гимназия №25 с обучающей секцией по теме "Использование возможностей искусственного интеллекта при проектировании воспитательного мероприятия" (43 участника, работа в малых группах, 31.03.2025); 4. Участие директора гимназии в выездной интенсив-сессии "Нейросети в роли креативного советника руководителя образовательной организации" (05.04.2025) 5. Участие педагогов гимназии в различных обучающих онлайн вебинарах (34% педагогического состава гимназии стали слушателями различных онлайн мероприятий, в том числе от МФТИ Центра развития ИТ-образования) |
| Условия организации работ | Доступ к сети Интернет |
| Средства контроля | Списки участников семинаров и тренингов Приказ о наставнических парах Дидактические материалы |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Списки участников семинаров и тренингов Дидактические материалы |
| Перечень разработок по теме проекта | Содержание семинаров и тренингов с подготовленными к ним дидактическими материалами |
| Дополнительная информация | - |

Этап 3 - 31.12.2025

| Срок реализации (от) | 01.08.2025 |
| --- | --- |
| Срок реализации (до) | 31.12.2025 |
| Содержание и методы деятельности | Представление опыта через выступления на конференциях, семинарах, проведении мастер-классов для педагогов Архангельской области, публикацию статей в журналах и сборниках конференций |
| Прогнозируемые результаты (перечень конечной продукции) | Презентационные материалы Тексты статей и выступлений Дидактические материалы для мастер-классов |
| Подробное описание степени достижения результата (конечная продукция) | Представление опыта: 1) 19.09.2025 Городская конференция руководящих и педагогических работников, секционное заседание «Карта возможностей территориального округа Майская горка», образовательный интерактив «Возможности технологий ИИ в образовательном процессе»; 2) 02.10.2025 Интерактивный семинар в рамках городского проекта "Предметная среда" по теме «Лингвистика и искусственный интеллект: к чему готовиться выпускнику» (совместно с САФУ им.М.В. Ломоносова, в рамках деятельности городской методической службы); 3) 29.10.2025 Выступление Мальковой А.В., учителя иностранного языка на конференции ИТО-Архангельск-2025 по теме "Генерация знаний: искусственный интеллект как помощник в разработке учебных ресурсов", активное участие педагогов в работе конференции |
| Условия организации работ | Доступ к сети Интернет |
| Средства контроля | Отчеты о проведенных мероприятиях, справки и сертификаты, подтверждающие представление опыта |
| Описание процесса контроля и обеспечения достоверности результатов | Отслеживание участия педагогов гимназии в мероприятиях по теме |
| Перечень разработок по теме проекта | Презентационные материалы Тексты статей и выступлений Дидактические материалы для мастер-классов |
| Дополнительная информация | - |

Нормативная база

1.	Закон «Об образовании в РФ»;

2.	Указ Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику

Распространение и внедрение результатов инновационного проекта в практику возможно через представление опыта на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации для педагогов (в формате выступлений, мастер-классов, статей).

Опыт по распространению и внедрению результатов

Распространение и внедрение результатов инновационного проекта в практику осуществлено через представление опыта на конференциях, семинарах (в формате выступлений, мастер-классов, статей).

Предложения по дальнейшей диссеминации

Подготовка инструкций и рекомендаций на основе накопленного опыта позволит систематизировать знания и сделать их доступными для широкого круга пользователей. Такие материалы могут распространяться через официальный сайт ОО;

Организация мероприятий, направленных на обучение и обмен опытом. Это может включать как очные мероприятия, так и вебинары;

Сотрудничество с другими организациями, в том числе с АО ИОО, САФУ по представлению полученного опыта.

Обоснование устойчивости результатов проекта

Устойчивость результатов проекта обусловлена следующими позициями:

•	создание в результате реализации проекта аннотированного перечня сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта в соответствии со спецификой учебного предмета;

•	практическая направленность проекта позволит совершенствовать знания и умения педагогов в области использования технологий искусственного интеллекта и , в дальнейшем, активно использовать эти технологии в образовательном процессе;

•	трансляция опыта педагогам образовательных организаций Архангельской области.

Ресурсное обеспечение проекта

Мотивационное обеспечение: проект повышает грамотность обучающихся и педагогов МБОУ Гимназия №25 по вопросу использования искусственного интеллекта.

Организационное обеспечение: проект реализуется заместителем директора МБОУ Гимназия №25, контроль осуществляет директор МБОУ Гимназия №25.

Научно-методическое обеспечение: методическая литература по данной проблеме.

Информационное обеспечение: презентация проекта на сайте АО ИОО.

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, подключение к сети Интернет.

Кадровое обеспечение: проект реализуют: Буркатовская Галина Ростиславовна, заместитель директора.

Степень использования ресурсов

Проект повысил грамотность педагогического коллектива Гимназии по вопросу использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

Высокая степень использования дидактических материалов, списков сервисов и рекомендаций, подборки материалов.

Дополнительная информация

-

Комментарий

Проект реализован в полном объеме